## V2.0.0-客户端
模块 | 功能点 | 平台 | 描述 | 所在页面 | 优先级 | 负责人 | 服务端负责任 | 服务端开发时间(H)
遇见栏目 | 遇见栏目列表页 | 共有 | 用户展示和排序规则(包含筛选控件) | 遇见页面 | 高 | 范兴龙 | 刘满 | 24
| banner | 共有 | banner轮播，可以跳转到应用内相关界面 | 遇见页面 | 高 |  | 刘满 | 4
| 筛选 | 共有 | 按照最新/最近、年龄、性别进行筛选 | 遇见页面 | 高 |  | 刘满 | 8
| 用户置顶 | 共有 | 用户置顶次数、会员VIP置顶次数 | 遇见页面 | 高 |  | 刘满 | 4
动态栏目 | 动态栏目列表页 | 共有 | 展示全用户的动态 | 动态页面 | 高 | 聂夏军 | 时明/海文琪 | 40
| 关注的动态列表 | 共有 | 显示关注的 | 动态页面 | 高 |  | 时明/海文琪 | 40
| 动态图片预览 | 共有 | 点击图片进入全屏预览，可以前后查看本条动态的全部图片 | 动态页面 | 高 |  | 时明/海文琪 | 6
| 动态视频预览 | 共有 | 点击视频进入视频预览界面，自动播放，支持控件操作 | 动态页面 | 高 |  | 时明/海文琪 | 6
| 点赞 | 共有 | 点赞后不可取消 | 动态页面 | 高 |  | 时明/海文琪 | 4
| 发布动态-图文 | 共有 | 添加图片动态，2种方式，分别为相册和拍照 | 动态页面 | 高 |  | 时明 | 6
| 发布动态-视频 | 共有 | 点击视频进入视频预览界面，自动播放，支持控件操作 | 动态页面 | 高 |  | 时明 | 6
| 视频录制和上传 | 共有 | 最长录制30S的短视频和上传 | 动态页面 | 高 |  | 时明 | 6
TA的主页 | TA的主页 | 共有 | 展示TA的基础信息、相册、动态、联系方式、视频、服务、详细信息等，以及功能入口和相关操作 | 个人页面 | 高 | 聂夏军 | 李鹏/海文琪 | 48
| TA的动态-功能入口 | 共有 | 点击进入Ta的动态页面 | 个人页面 | 高 |  | 李鹏 | 0
| TA的服务-功能入口 | 共有 | 点击进入Ta的服务详情页面 | 个人页面 | 高 |  | 李鹏 | 0
| 聊天-功能入口 | 共有 | 对于我的不显示此功能 | 个人页面 | 高 |  | 李鹏 | 0
| 关注/取消关注 | 共有 | 关注/取消关注状态点击切换，对于我的不显示 | 个人页面 | 高 |  | 李鹏 | 2
| 举报 | 共有 | 对于我的不显示此功能 | 个人页面 | 高 |  | 李鹏 | 8
| 拉黑 | 共有 | 对于我的不显示此功能 | 个人页面 | 高 |  | 李鹏 | 8
TA的动态 | TA的动态列表 | 共有 | 展示Ta的动态信息 | Ta的动态 | 高 | 聂夏军 | 时明/海文琪 | 8
| 动态图片预览 | 共有 | 点击图片进入全屏预览，可以前后查看本条动态的全部图片 | Ta的动态 | 高 |  | 时明/海文琪 | 5
| 动态视频预览 | 共有 | 点击视频进入视频预览界面，自动播放，支持控件操作 | Ta的动态 | 高 |  | 时明/海文琪 | 5
| 点赞 | 共有 | 点赞后不可取消 | Ta的动态 | 高 |  | 时明/海文琪 | 4
付费约栏目 | 付费约列表页 | 共有 | 展示服务列表 | 约会页面 | 高 | 马德良 | 陈刚 | 32
| 筛选 | 共有 | 按照最新/最近、年龄、性别进行筛选 | 约会页面 | 高 |  | 陈刚 | 8
| 约会详情页 | 共有 | 展示服务详情内容 | 服务详情页 | 高 |  | 陈刚 | 8
| 客户下单购买 | 共有 | 支付成功后纳入订单管理。不支付不生成订单 | 服务详情页 | 高 |  | 陈刚 | 8
| 购买达人VIP入口 | 共有 | 申请达人时弹出或者在订单管理界面中有提示入口 | 约会页面 | 高 |  | 陈刚 | 8
| 服务者发布服务信息入口 | 共有 | 在服务列表左上角 | 约会页面 | 高 |  | 陈刚 | 4
| 服务者修改服务信息入口 | 共有 | 在订单管理右上角 | 订单管理页面 | 高 |  | 陈刚 | 4
我的栏目 | 我的主页 | 共有 | 展示用户基础信息等以及相关功能入口 | 我的页面 | 高 | 聂夏军 | 李鹏 | 4
| 用户资料编辑-功能入口 | 共有 | 点击头像进入资料修改和预览页面 | 我的页面 | 高 |  | 李鹏
| 联系方式认证-功能入口 | 共有 | 未认证情况下，进入用户资料编辑界面 | 我的页面 | 高 |  | 李鹏
| 视频认证-功能入口 | 共有 | 未认证情况下，进入用户资料编辑界面 | 我的页面 | 高 |  | 李鹏
| 我的消息-功能入口 | 共有 | 有新通知时，有红点提示 | 我的页面 | 高 |  | 刘满
| 分享-功能入口 | 共有 | 点击进入H5页面 | 我的页面 | 高 |  | 杨军明
| 我的好友-功能入口 | 共有 | 点击进入好友列表（好友、关注、粉丝） | 我的页面 | 高 |  | 时明
| 我的钱包-功能入口 | 共有 | 点击进入钱包页面（钻、收益、代金券） | 我的页面 | 高 |  | 牟展鹏
| 我的VIP-功能入口 | 共有 | 点击进入购买普通用户VIP | 我的页面 | 高 |  | 杨军明
| 我的相册-功能入口 | 共有 | 点击进入上传和删除照片 | 我的页面 | 高 |  | 时明
| 我的动态-功能入口 | 共有 | 点击进入上传和删除动态 | 我的页面 | 高 |  | 时明
| 我购买的服务-功能入口 | 共有 | 有新通知时，有红点提示 | 我的页面 | 高 |  | 陈刚
| 我发布的服务-功能入口 | 共有 | 点击进入订单管理页面 | 我的页面 | 高 |  | 陈刚
| 我的代理-功能入口 | 共有 | 成为服务者（通过发布审核）才能够看到这个入口， | 我的页面 | 高 |  | 杨军明
| 软件设置-功能入口 | 共有 | 点击进入设置页面 | 我的页面 | 高 |  | 李鹏
我的资料 | 基本&详细资料 | 共有 | 编辑基础和详细资料等。认证后不可修改性别 | 资料页面 | 高 | 马德良 | 李鹏 | 16
| 用户认证-视频认证 | 共有 | 录制视频进行认证 | 视频认证页面 | 高 |  | 李鹏 | 6
| 用户认证-联系方式认证 | 共有 | 通过手机验证码进行手机号验证 | 联系方式认证 | 高 |  | 李鹏 | 4
我的消息 | 消息列表 | 共有 | 展示公告、业务、聊天列表 | 消息页面 | 高 | 马德良 | 刘满 | 8
| 系统消息列表 | 共有 | 展示系统推送的消息 | 消息页面 | 高 |  | 刘满 | 5
| 系统消息详情页 | H5 | 展示某一条系统消息的详细内容 | 系统消息 | 高 |  | 刘满/海文琪 | 10
| 业务消息列表 | 共有 | 点击可跳转 | 业务消息 | 高 |  | 刘满 | 6
| 删除单人本地聊天消息 | 共有 | android端长按删除，ios端左滑删除 | 消息页面 | 高
分享给好友 | 分享到QQ（调用QQ客户端） | 共有 | 分享到QQ空间、好友，内容包括icon、标题、内容、连接 | 分享页面 | 高 | 聂夏军 | 杨军明
| 分享到微信（调用微信客户端） | 共有 | 分享到朋友圈、好友，内容包括icon、标题、内容、连接 | 分享页面 | 高 |  | 杨军明
| 展示界面 | H5 | 点击分享链接，进入H5页面，在页面中点击“下载”，进入到不同下载页面（IOS、安卓） | 分享页面 | 高 |  | 杨军明/海文琪 | 10
我的好友 | 好友列表 | 共有 | 展示相互关注的用户 | 我的好友 | 高 | 范兴龙 | 时明 | 6
| 粉丝列表 | 共有 | 展示粉丝用户 | 我的好友 | 高 |  | 时明 | 6
| 关注列表 | 共有 | 展示关注的用户 | 我的好友 | 高 |  | 时明 | 6
| 关注/取消关注 | 共有 | 在关注/未关注之间按钮切换 | 我的好友 | 高 |  | 时明 | 2
我的相册 | 相册列表 | 共有 | 展示上传的相册 | 我的相册 | 高 | 聂夏军 | 时明 | 8
| 相册图片预览 | 共有 | 点击图片进入全屏预览，可以前后查看相册的全部图片 | 我的相册 | 高 |  | 时明 | 2
| 发相片 | 共有 | 添加图片动态，2种方式，分别为相册和拍照 | 我的相册 | 高 |  | 时明 | 4
| 删除相片 | 共有 | 点击删除 | 我的相册 | 高 |  | 时明 | 2
我的动态 | 我的动态列表 | 共有 | 展示用户自己的动态 | 我的动态 | 高 | 聂夏军 | 时明/海文琪 | 24
| 发布动态-图文 | 共有 | 添加图片动态，2种方式，分别为相册和拍照 | 我的动态 | 高 |  | 时明 | 6
| 发布动态-视频 | 共有 | 点击视频进入视频预览界面，自动播放，支持控件操作 | 我的动态 | 高 |  | 时明 | 6
| 视频录制和上传 | 共有 | 最长录制30S的短视频和上传 | 我的动态 | 高 |  | 时明 | 6
| 删除动态 | 共有 | 点击进行确认删除 | 我的动态 | 高 |  | 时明 | 1
| 动态图片预览 | 共有 | 点击图片进入全屏预览，可以前后查看本条动态的全部图片 | 我的动态 | 高 |  | 时明 | 2
| 视频预览 | 共有 | 点击视频进入视频预览界面，自动播放，支持控件操作 | 我的动态 | 高 |  | 时明 | 2
我的钱包 | 钻余额界面 | 共有 | 显示余额，可进入充值界面 | 我的钱包 | 高 | 聂夏军 | 牟展鹏 | 4
| 充值钻 | 安卓 | N选1方式，支付方式不变； | 我的钱包 | 高 |  | 牟展鹏 | 8
| 充值钻 | IOS | N选1方式，本版本只支持IAP，服务用支付宝和微信支付 | 我的钱包 | 高 |  | 牟展鹏 | 8
| 代金券 | 共有 | 只显示有效未使用的 | 我的钱包 | 高 |  | 杨军明 | 8
| 收益余额 | 共有 | 收益来源服务分成、线上邀请服务者分成、小费 | 我的钱包 | 高 |  | 牟展鹏 | 8
| 收益明细 | 共有 | 展示用户所有的收益记录 | 我的钱包 | 高 |  | 牟展鹏/海文琪 | 12
| 收益提现 | 共有 | 展示所有的提现记录 | 我的钱包 | 高 |  | 牟展鹏 | 8
| 收益提现记录 | 共有 | 展示所有的提现记录信息 | 我的钱包 | 高 |  | 牟展鹏/海文琪 | 12
我的VIP | 我的VIP页面 | 共有 | 显示当前资格及有效期，以及vip商品列表 | VIP页面 | 高 | 马德良 | 杨军明 | 16
| 购买确认 | 共有 | 购买二次确认，钻不足时引导进入充值页面 | VIP页面 | 高 |  | 杨军明 | 4
我购买的服务 | 购买的列表 | 共有 | 显示所有的服务订单，按照下单时间 | 我购买的 | 高 | 马德良 | 陈刚 | 16
| 购买信用分 | 共有 | 当下单时判断是否低于60分，会弹窗提示购买 | 我购买的 | 高 |  | 刘满 | 24
| 取消订单 | 共有 | “达人已确认/未确认”状态下，约会开始前3小时可以取消订单 | 我购买的 | 高 |  | 陈刚 | 6
| 聊天沟通入口 | 共有 | 暂时无限制 | 我购买的 | 高 |  | 陈刚 | 1
| 确认见面 | 共有 | 服务方确认到达后才会出现此按钮 | 我购买的 | 高 |  | 陈刚 | 5
| 撤销订单 | 共有 | 下订单后和确认结束之前都可以撤销 | 我购买的 | 高 |  | 陈刚 | 5
| 确认结束 | 共有 | 购买方确认见面后才可以确认结束 | 我购买的 | 高 |  | 陈刚 | 5
| 服务投诉 | 共有 | 约会时间开始后和结算之前都可以投诉 | 我购买的 | 高 |  | 陈刚 | 5
| 服务评价 | 共有 | 确认结束后才会出现此按钮 | 我购买的 | 高 |  | 陈刚 | 5
| 上传凭证 | 共有 | 确认见面后才会出现此按钮 | 我购买的 | 高 |  | 陈刚 | 5
| 支付小费 | 共有 | 购买方确认见面后和确认结束前都可以给小费 | 我购买的 | 高 |  | 陈刚 | 5
我发布的服务 | 购买达人VIP入口 | 共有 | 在申请达人时候弹窗或者在管理订单页面有提示入口 | 我发布的 | 高 | 马德良 | 陈刚 | 16
| 购买信用分入口 | 共有 | 订单管理页面有提示入口 | 我发布的 | 高 |  | 刘满 | 4
| 发布服务信息入口 | 共有 | 在服务列表左上角 | 我发布的 | 高 |  | 陈刚 | 4
| 修改服务信息入口 | 共有 | 在订单管理右上角 | 我发布的 | 高 |  | 陈刚 | 4
| 我的订单 | 共有 | 显示所有的服务订单，按照下单时间 | 我发布的 | 高 |  | 陈刚 | 8
| 聊天沟通入口 | 共有 | 暂时无限制 | 我发布的 | 高 |  | 陈刚 | 1
| 取消约会 | 共有 | 取消约会 | 我发布的 | 高 |  | 陈刚 | 5
| 确认签到 | 共有 | 达人确认签到后，可以确认见面。 | 我发布的 | 高 |  | 陈刚 | 5
| 服务投诉 | 共有 | 约会时间开始后和结算之前都可以投诉 | 我发布的 | 高 |  | 陈刚 | 5
| 服务评价 | 共有 | 确认结束后才会出现此按钮 | 我发布的 | 高 |  | 陈刚 | 5
我的代理 | 代理人介绍 | H5 | 介绍代理人 | 代理页面 | 高 | 聂夏军 | 杨军明/海文琪 | 16
| 代理人收入明细 | H5 | 展示代理人的收入明细 | 代理页面 | 高 |  | 杨军明/海文琪 | 16
设置 | 黑名单入口 | 共有 | 展示被拉黑的用户 | 设置页面 | 高 | 马德良 | 李鹏
| 关于我们 | 共有 | 展示软件信息 | 设置页面 | 高 |  | 李鹏 | 2
| 联系方式 | 共有 | 展示QQ号码 | 设置页面 | 高 |  | 李鹏 | 2
| 软件升级 | 安卓 | 手动点击检查是否有更新，如有弹窗，点击下载更新 | 设置页面 | 高 |  | 李鹏 | 6
| 退出登录 | 共有 | 退出登录，返回到登录界面 | 设置页面 | 高 |  | 李鹏 | 2
黑名单管理 | 黑名单列表 | 共有 | 展示被拉黑的用户 | 黑名单页面 | 高 | 聂夏军 | 李鹏 | 7
| 删除 | 共有 | 取消某一个用户的拉黑 | 黑名单页面 | 高 |  | 李鹏 | 1
注册登录 | 注册-微信 | 共有 | 首次注册，获取并保存昵称图片性别年龄 | 登录页面 | 高 | 范兴龙 | 李鹏 | 4
| 注册-QQ | 共有 | 首次注册，获取并保存昵称图片性别年龄 | 登录页面 | 高 |  | 李鹏 | 4
| 注册-手机号+验证码 | 共有 | 首次注册，自动生成昵称头像-昵称规则 | 登录页面 | 高 |  | 李鹏 | 4
| 邀请码弹窗 | 共有 | 新注册用户第一次进入首页时弹出次弹窗，以后不再弹出 | 登录页面 | 高 |  | 李鹏 | 2
| 登录-微信 | 共有 | 调用微信授权登录 | 登录页面 | 高 |  | 李鹏
| 登录-QQ | 共有 | 调用QQ授权登录 | 登录页面 | 高 |  | 李鹏
| 登录-手机号 | 共有 | 采用手机号验证码方式登录 | 登录页面 | 高 |  | 李鹏
| 自动登录 | 共有 | 每次启动的时候要检查是否保持登录状态，如果失效，重新登录 | 登录页面 | 高 |  | 李鹏 | 3
通知模块 | 通知栏消息推送 | 共有 | 聊天、系统、业务 业务：普通用户认证、服务者认证、订单状态改变 | 无 | 高 | 马德良 | 刘满 | 24
| 通知栏消息跳转 | 共有 | 聊天消息的跳转--跳掉具体的聊天页面 系统消息--跳转到系统消息详情页面 订单状态的消息--我的订单列表； 其它消息（认证审核、服务认证审核）--跳到主页 | 无 | 高 |  | 刘满 | 3
| 应用内新消息提示-小红点 | 共有 | 底部菜单-我的、 我的>消息，消息列表页、 我的>我发布的、我购买的 | 各自 | 高 |  | 刘满 | 24
| 桌面消息提示 | IOS | 展示N数字 | 桌面 | 高
| 消息页面层级调整 | 安卓 | 调整到我的页面左上角 | 我的页面 | 高
跳转功能 | 来源 | 共有 | 通知栏、遇见banner | 各自 | 高 | 马德良
| 到达 | 共有 | 通知栏--看消息模块的介绍 banner图--跳到H5页面--回到首页 | 各自 | 高
聊天模块 | 聊天界面 | 共有 | 显示历史聊天记录 | 聊天界面 | 高 | 马德良
| 聊天记录本地存储 | 共有 | 视网易SDK而定 | 聊天界面 | 高
| 发文字信息 | 共有 | 无条件进入聊天界面（VIP） | 聊天界面 | 高 |  | 牟展鹏 | 8
| 发图片信息 | 共有 | 聊天界面中有图片发起入口（VIP） | 聊天界面 | 高 |  | 牟展鹏 | 8
| 语音通话 | 共有 | 聊天界面中有发起网络语音功能（VIP） | 聊天界面 | 高 |  | 牟展鹏 | 16
充值支付模块 | 充值钻 | 安卓 | N选1方式，支付方式不变； | 我的钱包 | 高 | 共同
| 充值钻 | IOS | N选1方式，本版本只支持IAP，服务用支付宝和微信支付 | 我的钱包 | 高
| 钻购买会员VIP | 共有 | 钻购买会员VIP | VIP页面 | 高 |  | 牟展鹏 | 24
| 钻购买服务者VIP | 共有 | 钻购买服务者VIP | 服务者VIP页面 | 高 |  | 牟展鹏 | 2
| 钻购买信用分 | 共有 | 钻购买信用分 | 信用分页面 | 高 |  | 牟展鹏/海文琪 | 10
| 钱支付信用承诺金 | 共有 | 钱支付信用承诺金 | 承诺金页面 | 高 |  | 牟展鹏 | 2
| 钱支付服务费 | 共有 | 可以使用优惠券、现金余额 | 下单页面 | 高 |  | 牟展鹏 | 2
| 钱支付小费 | 共有 | 钱支付小费 | 订单管理页面 | 高 |  | 牟展鹏 | 2
软件升级 | 手工检测升级 | 安卓 | 在设置界面中有软件更新按钮 | 设置页面 | 高 | 马德良
| 自动检测升级 | 共有 | 每次应用启动后，自动检测升级，根据新版本进行提示 | 设置页面 | 高 |  | 李鹏 | 8
| 软件下载 | 安卓 | 自动或手工检测升级后，点击升级，自动下载 | 设置页面 | 高
| 软件下载 | IOS | 自动检测升级情况，点击升级，跳转到APPStore | 设置页面 | 高 |  | 李鹏 | 5
| 强制升级 | 共有 | 自动检测，有强制升级情况，不能升级，不能进入应用。 | 设置页面 | 高 |  | 李鹏 | 3
其他 | 引导页 | 共有 | 2张介绍页 | 引导页 | 高 | 聂夏军 | 刘满 | 6
| 闪屏页 | 共有 | APP闪屏页 | 闪屏页 | 高 |  | 刘满 | 6
| 百度地图 | 共有 | 获取用户当前位置、地图选点的地理信息 | 无 | 高 |  | 牟展鹏 | 6
| 友盟统计点 | 共有 | 各个点击事件的统计 | 各自 | 高
| 我的页面 | 共有 | 可动态新增多个菜单，并可提示新消息红点 | 我的页面 | 高 | 聂夏军 | 李鹏 | 6
| 发现页面 | 共有 | 是原底部动态页面，做成H5页面 | 发现页面 | 高 | 聂夏军 | 海文琪 | 20
| 手机设置 | IOS | 在某些操作前，检测并提示用户开启定位和消息推送 | 各自 | 高 | 共同
Note on I6: 16+24
Note on I7: 16+24
Note on I8: 5+1
Note on I9: 5+1
Note on I10: 3+1
Note on I14: 8+32
Note on I21: 6+2
Note on I22: 4+1
Note on I23: 4+1
Note on I24: 3+1
Note on I52: 2+8
Note on I57: 2+8
Note on I78: 6+6
Note on I80: 6+6
Note on I104: 8+8
Note on I105: 8+8
Note on I137: 2+8

## V2.0.0-后台管理
| 模块 | 操作 | 描述 | 界面 | 优先级 | 负责人 | 服务端负责任 | 服务端开发时间(H)
APP管理 | banner管理 | 添加/编辑/开关/删除 | 管理banner图 | 有 | 高 | 范兴龙 | 刘满 | 8
| 启动页管理 | 添加/编辑/开关/删除 | 管理闪屏页 | 有 | 高 | 聂夏军 | 李鹏 | 8
| 公告管理 | 添加/查看/删除 | 管理系统公告 | 有 | 高 | 马德良 | 刘满 | 8
| 版本管理 | 添加/查看/开关/删除 | 管理版本升级 | 有 | 高 | 马德良 | 李鹏 | 8
客服管理 | 达人审核 | 搜索/查看/同意/拒绝 | 显示服务者认证信息 | 有 | 高 | 马德良 | 李鹏 | 8
| 视频认证审核 | 搜索/查看/同意/拒绝 | 显示视频认证信息 | 有 | 高 | 马德良 | 李鹏 | 8
| 动态审核 | 搜索/查看/下架/上架 | 显示所有的动态信息 | 有 | 中 | 聂夏军 | 时明 | 8
| 举报管理 | 搜索/查看/封号 | 显示平台内举报信息 | 有 | 高 | 聂夏军 | 时明 | 8
| 达人服务投诉管理 | 搜索/查看/关闭/扣分/退款 | 显示服务投诉信息 | 有 | 高 | 马德良 | 时明 | 16
用户管理 | 用户管理 | 搜索/查看/封号解封 | 显示平台上的用户信息 | 有 | 中 | 范兴龙 | 李鹏 | 16
| 达人管理 | 搜索/查看/解除服务/设为服务 | 显示订单数、服务费 | 有 | 中 | 马德良 | 李鹏 | 16
| 代理管理 | 搜索/查看/解除代理/设为代理 | 显示达人数、订单数、服务费 | 有 | 中 | 聂夏军 | 杨军明 | 16
财务管理 | 服务订单记录 | 搜索/查看/ | 显示所有订单记录 | 有 | 中 | 马德良 | 杨军明 | 16
| 充值记录 | 搜索/ | 含“钻充值记录”、“钻退款记录”、支付“服务费、消费、信用承诺金” 不含钻的消费记录 | 有 | 中 | 聂夏军 | 牟展鹏 | 8
| 提现审核管理 | 搜索/查看/拒绝/结算 |  | 有 | 中 | 聂夏军 | 牟展鹏 | 8
| 服务费分成配置 | 无 | 服务者80%，平台10%，代理人10% | 无 | 高 | 聂夏军 | 牟展鹏 | 8
| 收益扣税配置 | 无 | 默认20% | 无 | 高 | 聂夏军 | 牟展鹏 | 8
商品配置 | 优惠券管理 | 无 | 名称、价格、有效期、使用条件 | 无 | 高 | 聂夏军 | 杨军明 | 16
| 钻的商品管理 | 无 | 购买数量、购买价格、展示权重 | 无 | 高 | 聂夏军 | 牟展鹏 | 8
| 会员VIP商品管理 | 无 | 名称、图标、价格、有效期、权限配置、展示权重 | 无 | 高 | 马德良 | 杨军明 | 8
| 达人VIP商品管理 | 无 | 名称、图标、价格、有效期、权限配置、展示权重 | 无 | 高 | 马德良 | 李鹏 | 8
| 信用分商品管理 | 无 | 名称、图标、分值、价格、展示权重 | 无 | 高 | 聂夏军 | 刘满 | 8
活动配置 | 注册活动 | 无 | 用户注册后，得一组优惠券 | 无 | 高 | 聂夏军 | 李鹏 | 6
| 分享活动 | 无 | 用户填写邀请码注册后，分享者得一组优惠券 | 无 | 高 | 聂夏军 | 杨军明 | 6
| 达人活动 | 无 | 用户成为达人且首次成功获得服务费，分享者获得奖励，计入现金收益，金额为对方首次服务费的一定比例（10%）。 | 无 | 高 | 聂夏军 | 李鹏 | 6
权限控制 | 普通用户权限 | 无 | 每天一次置顶机会，查看信息，下单 | 无 | 高 | 马德良
| 会员VIP权限 | 无 | 置顶、查看联系方式和形象视频 | 无 | 高 | 马德良
| 达人权限 | 无 | 发布服务 | 无 | 高 | 马德良
| 代理权限 | 无 | 分成服务费 | 无 | 高 | 聂夏军
| 信用权限 | 无 | 下单和发布服务 | 无 | 高 | 马德良
数据字典 | 城市/年龄/服务类型 | 无 | 记录APP中各种选项数据 | 无 | 高 | 后台

## 页面方案
模块 | 页面 | 技术实现（建议） | 备注
APP | 闪屏页 | Native
| 介绍页 | Native
| 登录页 | Native
| 填写邀请码弹窗 | Native
| 升级弹窗 | Native
遇见 | 遇见首页 | Native
| 遇见首页-筛选 | Native
个人主页&动态 | Ta的主页 | H5
| Ta的动态列表 | H5
| 图片预览 | Native
| 视频预览 | Native
| 动态页面列表 | H5
| 我的动态列表 | H5
添加动态 | 发图片动态 | Native | 涉及到图片选择
| 发视频动态 | Native | 涉及到视频录制
消息 | 消息列表页面 | Native
| 系统消息列表 | Native
| 消息内容页 | H5
| 业务消息列表 | Native | 涉及到跳转
| 聊天界面 | Native | 涉及到网易SDK
| 语音通话页 | Native | 涉及到网易SDK
付费约 | 达人列表页 | Native
| 达人列表-筛选 | Native
| 申请达人页-基本资料 | Native
| 申请达人页-联系方式认证 | Native
| 申请达人页-视频方式认证 | Native
| 申请达人页-服务信息页 | Native
| 申请达人页-信用承诺金页 | Native
| 达人信息修改页面 | Native
| 达人VIP页 | Native
| 服务详情页 | Native | 底部“约ta”按钮
| 下订单页 | Native
| 地址地图页 | Native
| 订单信息页 | Native
我的 | 我的页面 | Native | 新入口后台配置
| 基本资料填写页 | Native
| 分享页面 | H5
| 联系方式认证页 | Native
| 视频方式认证页 | Native
| 我的相册 | Native | 涉及到图片选择
| VIP页 | Native
我的钱包 | 钻tab | Native
| 收益tab | Native
| 收益明细 | H5
| 提现记录 | H5
| 代金券tab | Native
| 购买信用分 | Native
| 信用分记录 | H5
| 支付方式页 | Native | 涉及到支付sdk
我的好友 | 好友tab | Native
| 关注tab | Native
| 粉丝tab | Native
付费约管理 | 我发布的 | Native
| 我购买的 | Native
我的代理 | 代理介绍 | H5
| 代理收入明细 | H5
软件设置 | 软件设置页面 | Native
| 关于我们 | Native
| 黑名单 | Native
| 升级弹窗 | Native